**附件：**

|  |
| --- |
| **德州市2016年1-10月幼儿园建设进度统计表** |
| **统计时间：2016年10月25日** |
| **县市区** | **计划（所）** | **开工（所）** | **开工率（%）** | **建筑面积（平方米）** | **投入资金（万元）** | **新建（所）** | **改扩建（所）** |
| **小计** | **城区** | **乡镇** | **农村** | **小计** | **城区** | **乡镇** | **农村** |
|
| **德城区** | **1** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **陵城区** | **17** | **17** | **100%** | **25407** | **3043** | **8** | **2** | **2** | **4** | **9** |  | **1** | **8** |
| **禹城市** | **12** | **14** | **117%** | **12965** | **2095** | **7** | **3** |  | **4** | **7** |  | **1** | **6** |
| **乐陵市** | **19** | **17** | **89%** | **20435** | **2145** | **14** | **1** | **1** | **12** | **3** |  |  | **3** |
| **宁津县** | **8** | **8** | **100%** | **7140** | **381** | **8** |  |  | **8** |  |  |  |  |
| **齐河县** | **13** | **18** | **138%** | **57774** | **4225** | **14** | **7** | **5** | **2** | **4** |  | **2** | **2** |
| **临邑县** | **9** | **5** | **56%** | **756** | **65** | **3** |  |  | **3** | **2** |  | **1** | **1** |
| **平原县** | **10** | **11** | **110%** | **17392** | **894** | **3** | **2** |  | **1** | **8** |  |  | **8** |
| **武城县** | **3** | **12** | **400%** | **6477** | **236** | **6** |  |  | **6** | **6** |  | **1** | **5** |
| **夏津县** | **23** | **7** | **30%** | **11563** | **602** | **5** | **2** | **1** | **2** | **2** |  |  | **2** |
| **庆云县** | **5** | **4** | **80%** | **4800** | **200** | **4** |  |  | **4** |  |  |  |  |
| **经济区** | **2** | **2** | **100%** | **8695** | **1360** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **运河区** | **3** | **2** | **67%** | **3585** | **1867** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **125** | **117** | **94%** | **176989** | **17113** | **76** | **21** | **9** | **46** | **41** |  | **6** | **35** |